Бекирова О.Н., Калинина Н.Ю., Курочка П.Н., Ходунов А.М.

Воронеж, ВГТУ

kpn55@rambler.ru

Распределение ресурсов типа мощности в пространстве с учетом предполагаемых

объемов работ

В ходе реализации практически любого проекта основной задачей является распределение ресурсов в проекте. Важность данного обстоятельства объясняется тем, что анализ основных причин неудачи при выполнении проектов показывает, что основной причиной является нехватка ресурсов, что свидетельствует о неудовлетворительной предварительной проработке ресурсных параметров реализуемого проекта.

Известно [1, 4], что все многообразие ресурсов, используемых, по крайней мере, в строительных проектах, условно можно разделить на две большие группы: складируемые или материально-технические ресурсы и нескладируемые или ресурсы типа мощности, к которым традиционно относят рабочие кадры, машины и т.п., то есть эти ресурсы в ходе работы сохраняют свою натурально-вещественную форму и по мере высвобождения могут использоваться на других работах. Если эти ресурсы простаивают, то их неиспользованная способность к функционированию в данный отрезок времени не компенсируется в будущем, то есть не накапливается.

Методы распределения ресурсов первого типа достаточно хорошо изучены, а вот для ресурсов типа мощности такой обширной библиографии нет. Наиболее распространенными алгоритмами распределения ресурсов данного вида были эвристические [1, 5], основанные на простых и интуитивно понятных правилах, в основе которых лежит общеизвестное представление о том, что для сокращения времени выполнения строительной работы необходимо увеличить количество ресурсов типа мощности, выделяемое для данной работы. Причем предполагаемая зависимость будет являться строго обратно пропорциональной. Но, как показывает практика и простейшие логические рассуждения подобная закономерность будет выполняться только при вполне конкретных допущениях.

Интуитивно вполне понятно, что экстенсивный путь сокращения продолжительности выполнения работ имеет свои пределы, которые определяются в основном условиями безопасного проведения работ и целесообразностью. Объясняется это тем, что насыщать фронт работ ресурсами типа мощности невозможно до бесконечности. Достаточно быстро возникает ситуация, когда большое количество техники и людей начинает мешать друг другу, а, следовательно, и использоваться неэффективно. Более того, принятая теоретическая зависимость времени выполнения работ от числа используемых ресурсов достаточно часто нарушается, так как невозможно подобрать абсолютно во всем одинаковую номенклатуру ресурсов. Если взять самый простой случай: применение строительной техники. Ее кратное увеличение, как правило, не приводит к такому же кратному уменьшению продолжительности выполнения работ, так как просто даже износ каждого элемента строительной техники будет различен, а, следовательно, и производительность труда, хоть и незначительно, но будет отличаться. Это приводит к тому, что если на объект поставить два комплексных бригады, продолжительность сократиться не в два раза, а несколько меньше на 10 – 15 %.

Все данные факторы и обстоятельства можно обобщить в виде следующих двух утверждений [2, 5, 9]:

Утверждение 1. В производственных системах при отсутствии синергетического эффекта, функциональная зависимость продолжительности  работы от числа ресурсов типа мощности, назначаемых на эту работу, является выпуклой. Это означает, что увеличение ресурсного обеспечения работы в n раз сопровождается соответствующим уменьшением продолжительности данной работы также в n раз.

Геометрически это означает, что середина любой хорды графика функции f(x) лежит либо над графиком, либо на нем.

Утверждение 2. В производственных системах, функциональная зависимость времени выполнения работы от числа используемых ресурсов типа мощности является вогнутой, когда первые разности возрастают по мере увеличения количества распределяемого ресурса и выпуклый характер – когда убывают.

Следствие. Если изменение первых разностей носит произвольный характер при увеличении количества ресурсов, тогда функциональная зависимость времени выполнения работы от количества используемых ресурсов типа мощности является выпукло-вогнутой.

Следует оговориться заранее, что другой способ сокращения продолжительности выполнения работ, основанный на повышении производительности труда, носящий интенсивный характер, то есть проведение мероприятий, повышающих производительность труда, рассматриваться не будет.

К наиболее распространенным эвристическим правилам можно отнести следующие [6, 10]:

Правило 1 (по степени критичности работ). В первую очередь начинаются работы с минимальным поздним сроком начала (поздний срок начала называется также степенью критичности работы, отсюда и название правила).

Правило 2 (по минимальной продолжительности работ). В первую очередь начинается работа, имеющая минимальную продолжительность.

Правило 3 (по минимальному позднему сроку окончания). Предпочтение имеют работы, у который минимальный поздний срок окончания.

Позднее были сформулированы еще три основных эвристических правила распределения ресурсов типа мощности, которые дополняли и расширяли область применения уже существующих: по возрастанию первых разностей, времени выполнения работ проекта в зависимости от количества распределяемого ресурса; по возрастанию комплексных оценок работ; по увеличению эффективностей работ в проекте.

Процесс распределения ресурсов типа мощности может быть представлен как задача размещения объектов обслуживания, где ресурсы типа мощности рассматриваются, как объекты обслуживания, а необходимые для выполнения работы, как пользователи. Это позволяет применить новые алгоритмы, не свойственные задачам распределения ресурсов.

Рассмотрим случай, когда предприятию необходимо распределить n единиц ресурса типа мощности. В качестве такого ресурса будем понимать некую комплексную бригаду, оснащенную всем необходимым оборудованием и кадрами соответствующей квалификации. Это могут быть подразделения, выполняющие, например, ремонтно-строительные работы на m объектах. На каждом из объектов необходимо выполнить работы, объем которых определяется величиной Sj. Бригада, находящаяся в пункте i, выполняет работы на объекте j и несет в этом случае затраты на выполнение единичного объема работ в размере cij. Объем работ, который может выполнить i-я бригада равен Vi. Для того чтобы расположить в пункте i единичный ресурс типа мощности необходимо затратить определенные средства, кроме того, затраты на выполнение объемов работ для конкретной бригады, находящейся в этом пункте будут зависеть от выполняемого объема работ, то есть от Vi. Данную величину обозначим через fi(Vi).

В этом случае возникает следующая постановка задачи: распределить объемы выполняемых работ между бригадами, расположенными в заданных пунктах, таким образом, чтобы затраты на выполнение заданных объемов работ были минимальные.

Для решения поставленной задачи введем переменную xij, которая обозначает объем j-й работы, выполняемой i-й бригадой. В этом случае формальная постановка задачи будет следующей: минимзировать целевую функцию

(1)

при следующих ограничениях

,                                                                                      (2)

(3)

Вполне понятно, что способ решения поставленной задачи (1) – (3) будет зависеть от вида и способа задания функциональной зависимости вида fi(Vi). В том случае, когда функции fi(Vi) являются линейными, то задача (1) – (3) является классической транспортной задачей.

В принципе, набор функции fi(Vi) все-таки чаще всего бывает линейный и может быть описан выражением вида

fi(Vi) = ki Vi                                                                                                (4)

Но практика показывает, что затраты на выполнение объемов работ Vi чаще всего являются кусочно-разрывными функциями от объемов работ. Что вполне согласуется с общими представлениями. Рассмотрим случай кусочно-постоянных зависимостей, характер которых показан на рис.1

bi3

bi2

bi1

ki1

ki2

ki3

fi(Vi)

Vi

Vi1

Vi2

Vi3

~

ƒ i(Vi)

Рис.1. Кусочно-постоянная зависимость затрат от объемов работ

Для дальнейшего решения необходимо построить аппроксимацию кусочно-постоянной зависимости в виде кусочно-линейной. Это выполняется в процессе овыпукления функции. Достаточно простой алгоритм вполне понятен из рис.1.

Это дает возможность осуществить редукцию исходной задачи к задаче транспортного типа с кусочно-линейными зависимостями, угловые коэффициенты этих зависимостей находятся из следующего выражения

.                                                                                          (5)

Для решения транспортной задачи с кусочно-линейными зависимостями величины затрат от объемов выполняемых работ, используем модифицированный алгоритм, описанный в [3, 7] для решения задачи с зависимостями линейного типа.

Для решения поставленной задачи необходимо провести подготовительные вычисления, то есть найти коэффициенты kip, согласно формулы (5), а величины qij(p) из соотношения

,                                                                      (6)

где p – номер участка постоянства затрат.

На основе полученных данных строим двудольный граф, в котором вершины левой части графа представляет собой число объектов, для которых необходимо выполнить некий объем работ. В нашем случае число таких вершин будет равняться m. Вершины правой части – соответствуют числу ресурсов типа мощности, подлежащих распределению по имеющимся объемам работ и их число равно n. Вершины левой части соединяются с вершинами правой части дугами, длина которых определяется по формуле (6) [8].

Предварительный шаг. Назначаем для каждой бригады объем работ по самому дешевому варианту. Если при этом оказывается, что все бригады получили допустимые для них объемы работ (то есть нет бригад, имеющих завышенные объемы работ, которые они не в состоянии выполнить), то в этом случае решение получено. Если же имеется «перегрузка» хотя бы одной бригады, то необходимо продолжить решение, перейдя к следующему шагу.

Шаг k. Все множество дуг исходного двудольного графа разобьем на два подмножества: первое подмножество это вершины для которых нарушается ограничение на объем выполняемых работ, а второе множество – это вершины для которых имеет место резерв для выполнения работ. Вершину правой доли графа для которой имеет место превышение объемов назначенных для нее работ, принимают за вход сети, а все остальные правые вершины за выходы сети. Вершину вход соединяем с левыми вершинами обратными дугами длиной l2j = (– q2j(1)), j=1,2. В преобразованной полученной сети находим минимальные пути из входа в выходы. Осуществляем перераспределение объемов работ по результатам шага. Если получили распределение объемов работ без нарушений ограничений, то решение заканчивается. Если же такие вершины в правой доле графа еще имеются, то повторяют шаг вновь.

Учитывая, что в задаче количество ограничений, которые будут не выполняться, конечно, то алгоритм будет сходится за конечное число шагов.

Таким образом, был рассмотрен алгоритм решения задачи размещения ресурсов строительной организации типа мощности с учетом объемов работ, планируемых к выполнению и учетом дополнительно возникающих затрат на перебазировку.

Список использованной литературы:

- Баркалов С.А., Курочка П.Н., Маилян Л.Р., Суровцев И.С. Модели и методы управления проектами при организационно-технологическом проектировании строительства. Воронеж: Областная типография, 2013. – 441 с.

- Бондарик В.Н., Колосова Е.В., Коргин Н.А. Применение неманипулируемых механизмов активной экспертизы и распределения ресурсов для решения задач оперативного проектного управления // Системы управления и информационные технологии. 2011. №4.1(46). С. 119-123.

- Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Теория графов в управлении организационными системами. М.: Синтег, 2001. – 124 с.

- Буркова И.В., Баркалов С.А., Курочка П.Н. Модели и методы управления строительными проектами. 1-ое изд. Саратов: ВГАСУ, 2015. – 440 с.

- Курочка П.Н., Симоненко А.Н., Чередниченко Н.Д. Модели распределения ресурсов в строительном проекте. // Технология и организация строительного производства. 2013. № 4. с. 46-48.

- Баркалов С.А., Курочка П.Н., Аверина Т.А., Золотарев Д.Н. Распределение ресурсов типа мощности на основе обобщения задачи о «редакторе» // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2017. Т. 17. № 2. С. 103-113.

- Barkalov S.A., Kurochka P.N., Nasonova T.V. Optimal placement of maintenanct facilities // В сб.: MATEC Web of Conferences conference proceedings. – 2018. – c. 01124.

- Баркалов С.А., Курочка П.Н. Задача размещения как способ распределения ресурсов в строительном проекте. // Системы управления и информационные технологии. – 2018. №1 (71). – с. 89 - 97

- Баркалов С.А., Курочка П.Н. Модели размещения объектов обслуживания населения с учетом ограничения на их количество. // В сб.: Социофизика и социоинженерия 2018. Труды 2 Всероссийской междисциплинарной конференции. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – 2018. – с. 135-136.

- Курочка, П.Н. Выбор вариантов выполнения работ по содержанию объектов недвижимости / П.Н. Курочка, Г.Г. Сеферов // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2011 – Т. 7, №4. – с. 203 – 208.