Глушков А.Ю., Дорофеев Д.В., Моисеев С.И., Перевалова О.С.

Воронеж, ВГТУ

mail@moiseevs.ru

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

В современном мире проектное управление набирает все большую актуальность среди организаций вне зависимости от их масштаба. Оно является одним из наиболее эффективных организационно-деятельных структур, чьи задачи привязываются к текущим процессам предприятий, их организационным структурам, стратегическим подходам к их дальнейшему развитию. Модели управления проектами и его технологии также находятся в процессе значительного развития благодаря как распространению применения современных автоматизированных систем, так и использованию современных подходов в этой отрасли. Проектный метод управления способствует более эффективному использованию имеющихся у организации возможностей повышения качества работ и сокращению сроков реализации и расходов на нее в условиях ограниченности ресурсов, что подчеркивает актуальность любых научных исследований в данной области.

Целью данной работы является разработка математической модели, реализация которой с одной стороны, позволяет минимизировать время выполнения проекта при постоянном выделенном объеме ресурсов, а с другой стороны, сократить потребляемые на проект ресурсы при сохранении заданного времени выполнения проекта. В основе модели лежит задача нелинейной оптимизации, позволяющая оптимально распределить ресурсы между работами проекта.

На первом этапе решения поставленной задачи необходимо разработать методику определения аналитических зависимостей между временем выполнения отдельной работы T и затраченными на эту работу ресурсами R, то есть нахождение функции T=f(R) или R=(T).

Чаще всего зависимость между объемом ресурса и временем работы разнонаправленная, то есть если уменьшать затраты ресурса, то время выполнения работы будет увеличиваться [1]. В соответствии с этим будем использовать для аналитической зависимости времени и ресурса функции двух видов.

Линейная зависимость, которая имеет вид:

(1)

и гиперболическая зависимость вида:

(2)

где a и b – некоторые параметры уравнений связи. Предлагаются два метода нахождения параметров a и b уравнений (1) и (2).

Нормативный метод. Он применяется, если имеются некоторые нормативные документы на продолжительность данной работы и объемы ресурсов, на них затраченные. Обозначим через D долю затрат единицы ресурса за единицу времени на данную работу, а через Т0 ресурсонезависимое, обязательное время выполнения работы, которое постоянно для работы и не зависит от ресурса, например, время организации работы. Тогда аналитическую зависимость между временем выполнения работы и затраченными ресурсами можно записать как:

.

Например, пусть одна из работ проекта по строительству жилого дома заключается в оштукатуривании стен площадью 200 квадратных метров в помещении. В качестве ресурса R возьмем количество рабочих (маляров-штукатуров), которые выполняют эту работу. Также имеется подготовительная часть для этой работы (завоз материалов), которая вне зависимости от числа рабочих занимает Т0=3 часа.

Маляр-штукатур 4-го разряда, в день (за 8 часов) выполняет в среднем покрытие раствором штукатурки 20 квадратных метров стены. Тогда за час одна единица ресурса выполняет  от всего объема работ и зависимость времени выполнения работы будет равна:

Статистический метод.

Его можно применять, если нормативная документация отсутствует, но имеются статистические данные о времени выполнения работы и объеме затраченных ресурсов, если данная работа прежде неоднократно выполнялась. Данный метод основан на линейном и нелинейном парном регрессионном анализе [2] и позволяет получать линейное и нелинейное уравнение регрессии, которое можно рассматривать как аналитическую связь между затратами ресурса и временем выполнения работы.

Перейдем теперь непосредственно к построению оптимизационных задач. Одним из основных методов проектного управления является метод сетевого планирования, элементы которого будут использованы в моделях.

Сначала сформулируем оптимизационную задачу распределения ресурса при сетевом планировании, позволяющего позволит минимизировать время выполнения всего проекта в условиях ограниченности некоторого ресурса.

Рассмотрим сетевой проект, который содержит n событий и m работ. Обозначим индексами ik и jk – номера начального и конечного события для k-ой работы, k=1, 2, …, m, а продолжительность этих работ обозначим tk(ik,jk) или tk(i,j). Как было сказано ранее, продолжительность работы зависит от некоторого ресурса, количество которого для k-ой работы обозначим через Rk, общее количество данного ресурса на весь проект обозначим как , а через Rz обозначим максимальное количество или запас ресурса, который имеется в наличии.

Обычно, в соответствии с технологическим, организационными и прочим условиям выполнения работ проекта, имеются ограничения на количество ресурсов, распределяемых на каждую работу. Тогда за Rkmin и Rkmax обозначим минимальное и максимальное допустимое значение затраченных ресурсов на k-ую работу.

Как известно [3, 4], продолжительность выполнения проекта зависит от продолжительности работ, лежащих на критическом пути. Обозначим через  - продолжительность критического пути, которая является функцией векторного аргумента, состоящего из продолжительностей работ. Также будем считать, что проект должен быть выполнен в определенный срок, который обозначим , то есть .

Рассмотрим связь между временем выполнения работы и затраченными ресурсами в линейном виде (1), то есть , где ak и bk – некоторые параметры, характеризующие работу.

При указанных ограничениях математическая модель задачи оптимизации времени выполнения проекта будет иметь вид:

(3)

При необходимости, ее можно дополнить условием целочисленности переменной Rk, в случае, когда ресурс дискретный и кратный единице, или иными ограничениями, связанными с особенностями ресурса. В случае гиперболической зависимости между продолжительностью работы и затраченными ресурсами (2) суть оптимизационной задачи не изменится, но в ней следует заменить первое ограничение.

Рассмотрим теперь вторую задачу, согласно которой необходимо определить такое распределение ресурсов по работам , k=1, 2, …, m, чтобы затраченные на все работы ресурсы минимизировались, но продолжительность выполнения всего проекта не превышала максимальное значение Lkrmax.

Такая задача минимизирует затраты по ресурсам, поэтому условие их ограниченности можно не учитывать. Согласно этому, при линейной связи между продолжительностью работы и затраченными ресурсами, имеет задачу оптимизации вида:

(4)

В задаче (4), также, как и в (3) при необходимости можно добавить условие целочисленности переменной Rk.

При решении обоих задач следует учитывать то, что при изменении продолжительности работ из-за нового распределения ресурсов, работы критического пути могут меняться.

Оптимизационные задачи (3) и (4) невозможно решить аналитическими методами, особенно при большом числе работ. Алгоритмы решения оптимизационных задач такого типа с использованием вычислительной техники приведены в [5], а в работе [6] приведена методика расчета сетевого графика с учетом контроля критического пути при перераспределении ресурсов в среде MS Excel.

В заключении следует отметить, что авторами были проведены многочисленные вычислительные эксперименты, которые показали адекватность приведенных моделей.

Список использованной литературы:

1. Barkalov S.A. and Kurochka P.N. Model for Determining the Term of Execution of Sub-conflicting Works / Proceedings of Tenth International Conference “Management of Large-scale System Development” (MLSD) 2017. P. 8109598

2. Эконометрика: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 449 с.

3. Зуховицкий С. И., Радчик И. А. Математические методы сетевого планирования / М.: Главная редакция физико-математической литературы издательства "Наука". 2002. 296 c.

4. Баркалов С.А., Моисеев С.И., Порядина В.Л. Математические методы и модели в управлении и их реализация в MS Excel / Воронежский ГАСУ.  Воронеж, 2015. 265 с.

5. Белецкая С.Ю. Технология автоматизированного решения задач оптимизации: Учеб. пособие / Воронеж: ВГТУ, 2009.  160 с.

6. Баркалов С.А., Глушков А.Ю., Моисеев С.И. Автоматизация проектирования сетевого графика с учетом оптимального распределения ресурсов / Математические методы и информационные технологии в моделировании систем: Материалы IV Всероссийской (национальной) научно-практической конференции.- 2020, С. 67-72.